## SECUENCIA DE TRABAJOS
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-09-19 | Sala Temporales 2 y 3 | LICEAGArquitectura | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, preparación para cédulas electrónicas.
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores y monitores.
|  | LICEAGArquitectura | Instalación de forros | Instlación de forros de MDF, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  | Lizbeth Padilla | Instalación de Plafones | Instalación de plafon ambientación recámara y gran proa.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de tarimas para ambientaciones | Montaje de tarimas especiales para nufragio, parian, y recámara.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de vitrinas (3 caras y tapa) y bases de colección.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores, cédulas y cédulas electrónicas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-09-26 | Sala Temporales 1 | LICEAGArquitectura | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos.
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores, monitores y mesa multimedia.
|  | LICEAGArquitectura | Instalación de forros | Instlación de forros de MDF, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  | Lizbeth Padilla | Instalación de Plafones | Instalación de plafon ambientación recámara y gran proa.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de tarimas para ambientaciones | Montaje de plataforma especial para ambientación estudio.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de vitrinas (3 caras y tapa) y bases de colección.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores, cédulas y cédulas electrónicas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-10-03 | Theatrum Mundi | Solución en llave | Montaje de cúpula | Instalación de estructura con fijación a losa y forro para superficie de proyección.
|  | Gabriela López | Cédula Temática | Instalación de estructura y forros de cédula temática.
|  | Gabriela López | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, puertas, forros de MC-TM, estructuras caja de luz y bajadas eléctricas.
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en zoclos, cajas de luz e iluminación especial.
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de pantallas de retroproyección, y soportería de proyectores.
|  | Gabriela López | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast.
|  | Lizbeth Padilla | Instalación de Plafones | Instalación de plafones.
|  | Gabriela López | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-10-10 | Vestíbulo de exposiciones | LICEAGArquitectura | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, estructura videowall y bajadas eléctricas.
|  | Gabriela López | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, estructura videowall y bajadas eléctricas.
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de videowalls.
|  | LICEAGArquitectura | Instalación de forros | Instlación de forros de MDF
|  | Gabriela López | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de bases de colección.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
Previo 17-oct | Sala Literatura y ciencia |  | Instlación de Duela | Colocación de duela en foro. | Verificar si es posible instalar antes de fecha de entrega oficial de sala.
2015-10-17 |  | LICEAGArquitectura | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Lizbeth Padilla | Instalación de Plafones | Instalación de plafon en foro.
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, áreas de servicio y foro.
|  | LICEAGArquitectura | Banca Interactiva | Montaje de banca interactiva
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores y monitores.
|  | LICEAGArquitectura | Cédula Temática | Instalación de estructura y forros de cédula temática.
|  | LICEAGArquitectura | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  |  | Montaje de Ambientación Gabinete de Curiosiudades | Estructura con plafon y recubrimientos
|  | LICEAGArquitectura | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje bases de colección.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | Victor Liciaga | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
Previo 17-oct | Sala Teatro |  | Instlación de Duela | Colocación de duela en foro. | Verificar si es posible instalar antes de fecha de entrega oficial de sala.
2015-10-17 |  | Gabriela López | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Gabriela López | Cabina de control | Montaje de Tapanco y ventana para cabina de control de foro
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, áreas de servicio y foros.
|  | Gabriela López | Banca Interactiva | Montaje de banca interactiva
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores y monitores.
|  | Gabriela López | Cédula Temática | Instalación de estructura y forros de cédula temática.
|  | Gabriela López | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  | Gabriela López | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje bases de colección.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-10-31 | Arquitectura |  | Montaje de Plafon* | Sistema de suspensión para Plafon de Austria (verificar si se deja montada la colección) | Es posible que la colección no se pueda montar antes del 8 de diciembre.
|  | Gabriela López | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos y áreas de servicio.
|  | Gabriela López | Banca Interactiva | Montaje de banca interactiva
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores y monitores.
|  | Gabriela López | Cédula Temática | Instalación de estructura y forros de cédula temática.
|  | Gabriela López | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  | Gabriela López | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de bases de colección.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-10-31 | Puebla de los Ángeles | LICEAGArquitectura | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos, Ventana VW y bajadas eléctricas
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos y áreas de servicio.
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de videowalls y monitores.
|  | LICEAGArquitectura | Cédula Temática | Instalación de estructura y forros de cédula temática.
|  | LICEAGArquitectura | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  |  | Montaje de estructura para maqueta monumental | Montaje de piso falso y estructura de soporte para maqueta
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de barandal | Instalación de barandal perimetral en foso y puente
|  |  | Montaje de maqueta monumental | Montaje de manzanas de maqueta monumental.
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación especial para maqueta.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de vitrinas (3 caras y tapa).
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | Victor Liciaga | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
Previo 31-oct | Música |  | Instlación de Duela | Colocación de duela en foro. | Verificar si es posible instalar antes de fecha de entrega oficial de sala.
2015-10-31 |  | Gabriela López | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Gabriela López | Montaje de Caja de Música | Montaje de caja de música con recubrimientos interiores y exteriores.
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, foro y áreas de servicio.
|  | Gabriela López | Banca Interactiva | Montaje de banca interactiva
|  | Lizbeth Padilla | Instalación de Plafones | Instalación de plafones en foro y caja de música.
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación depantallas de retroproyección, soportería de proyectores, monitores, mésa multimedia y atriles.
|  | Gabriela López | Cédula Temática | Instalación de estructura y forros de cédula temática.
|  | Gabriela López | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  | Gabriela López | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de bases de colección.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-11-07 | Pintura y Escultura |  | Montaje de Plafon* | Sistema de suspensión para Plafon de Austria (verificar si se deja montada la colección) | Es posible que la colección no se pueda montar antes del 8 de diciembre.
|  | LICEAGArquitectura | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Studio Spazio | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico e Iluminación en nichos y áreas de servicio.
|  | LICEAGArquitectura | Banca Interactiva | Montaje de banca interactiva
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de soportería y monitores.
|  | LICEAGArquitectura | Cédula Temática | Instalación de estructura y forros de cédula temática.
|  | LICEAGArquitectura | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de vitrinas (3 caras y tapa) y bases de colección.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | LICEAGArquitectura | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores, y cédulas.
Fecha Inicio | Sala | Proveedor | Actividad | Descripción | Observaciones
2015-11-14 | Sala Barroco Hoy | Gabriela López | Estructura de Muros | Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
|  | Ginsatec | Instalación multimedia | Instalación de pantallas para proyección frontal, soportería de proyectores y monitores.
|  | Gabriela López | Instalación de forros | Instlación de forros de Cell-Cast.
|  | Gabriela López | Montaje Grafica | Montaje de elementos de gráfica especiales
|  | Solución en llave | Medios Audiovisuales | Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de bases de colección y bases especiales.
2015-12-08 |  |  | Montaje de colección
|  | Gabriela López | Montaje de mobiliario | Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.

## RESUMEN SEMANAL
MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO
CALENDARIO: SUMINISTROS, MONTAJE DE MUSEOGRAFÍA Y COLECCIONES
SALA | EMPRESA | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO
|  | 2015-09-19 | 2015-09-26 | 2015-10-03 | 2015-10-10 | 2015-10-17 | 2015-10-24 | 2015-10-31 | 2015-11-07 | 2015-11-14 | 2015-11-21 | 2015-11-28 | 2015-12-05 | 2015-12-08 | 2015-12-12 | 2015-12-19 | 2015-12-26 | 2016-01-02 | 2016-01-09 | 2016-01-14
SALA TEMPORALES 1, 2 y 3 | LICEAGArquitectura | 2015-09-19: LS; 2015-09-26: LS; 2015-10-03: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas; 2015-10-17: Instlación de forros de MDF, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación. Montaje de tarimas especiales para nufragio, parian, y recámara.; 2015-10-31: Montaje de vitrinas (3 caras y tapa) y bases de colección. Montaje de elementos de gráfica especiales; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Montaje de delimitadores, bancas portaextintores, cédulas y cédulas electrónicas.
| Studio Spazio | 2015-10-10: Cableado eléctrico e Iluminación en nichos.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Afinación y direcionamiento de iluminación
| Ginsatec | 2015-10-10: Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores y monitores.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Puesta en marcha de show control.
| Lizbeth Padilla | 2015-10-17: Instalación de plafon ambientación recámara y gran proa.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC
| Solución en llave | 2015-10-24: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Puesta en marcha de medios audiovisuales.
THEATRUM MUNDI | Solución en llave | 2015-10-03: Montaje de cúpula Instalación de estructura con fijación a losa y forro para superficie de proyección.; 2015-11-14: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC
| GL | 2015-10-31: Instalación de estructura y forros de cédula temática. Zoclos, escalerillas, bastidores, puertas, forros de MC-TM, estructuras caja de luz, estructuras de pantallas y bajadas eléctricas. Montaje de elementos de gráfica especiales Montaje de delimitadores, bancas portaextintores.; 2015-11-14: Instalación de forros de cell cast; 2015-12-08: MC
| Studio Spazio | 2015-11-07: Cableado eléctrico e Iluminación en zoclos, cajas de luz e iluminación especial.; 2015-12-08: MC
| Ginsatec | 2015-11-07: Instalación de pantallas de retroproyección, y soportería de proyectores.; 2015-12-08: MC
| Lizbeth Padilla | 2015-11-14: Instalación de plafones.; 2015-12-08: MC
VESTÍBULO DE EXPOSICIONES | LICEAGArquitectura / GL | 2015-10-10: LS; 2015-10-31: Zoclos, escalerillas, bastidores, estructura videowall y bajadas eléctricas. Instlación de forros de MDF. Instlación de forros de Cell-Cast. Montaje de bases de colección. Montaje de elementos de gráfica especiales; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: Montaje de delimitadores, bancas portaextintores, cédulas y cédulas electrónicas.
| Studio Spazio | 2015-11-07: Cableado eléctrico e Iluminación en zoclos, cajas de luz e iluminación especial.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC
| Ginsatec | 2015-11-07: Instalación de videowalls.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: Puesta en marcha de show control.
| Solución en llave | 2015-11-14: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: Puesta en marcha de medios audiovisuales.
SALA LITERATURA Y CIENCIA | LICEAGArquitectura | 2015-10-17: LS; 2015-11-07: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas; 2015-11-14: Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación. Instalación de estructura y forros de cédula temática.; 2015-11-21: Montaje de vitrinas (3 caras y tapa) y bases de colección. Montaje de elementos de gráfica especiales. Montaje de banca interactiva; 2015-12-08: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
| Lizbeth Padilla | 2015-11-14: Instalación de plafon en foro.; 2015-12-08: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC
| Studio Spazio | 2015-11-07: Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, áreas de servicio y foro.; 2015-12-08: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Afinación y direcionamiento de iluminación
| Ginsatec | 2015-11-21: Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores y monitores.; 2015-12-08: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Puesta en marcha de show control.
| Solución en llave | 2015-11-21: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Puesta en marcha de medios audiovisuales.
SALA TEATRO | GL | 2015-10-17: LS; 2015-11-07: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas. Montaje de Tapanco y ventana para cabina de control de foro; 2015-11-14: Instalación de estructura y forros de cédula temática. Montaje de banca interactiva. Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación. Montaje de elementos de gráfica especiales; 2015-11-21: Montaje bases de colección.; 2015-12-08: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: MC; 2016-01-09: Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
| Lizbeth Padilla | 2015-11-14: Instalación de plafon en foro.; 2015-12-08: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: MC
| Studio Spazio | 2015-11-07: Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, áreas de servicio y foros.; 2015-12-08: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: MC; 2016-01-09: Afinación y direcionamiento de iluminación
| Ginsatec | 2015-11-21: Instalación de pantallas de retroproyección, soportería de proyectores y monitores.; 2015-12-08: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: MC; 2016-01-09: Puesta en marcha de show control.
| Solución en llave | 2015-11-21: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: MC; 2016-01-09: Puesta en marcha de medios audiovisuales.
SALA ARQUITECTURA | bar: 2015-10-31; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
| GL | 2015-11-28: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
Studio Spazio | bar: 2015-10-31; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
Ginsatec | bar: 2015-10-31; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
Solución en llave | bar: 2015-10-31; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
SALA PUEBLA DE LOS ÁNGELES | LICEAGArquitectura | 2015-10-31: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos, Ventana VW y bajadas eléctricas; 2015-11-14: Instalación de estructura y forros de cédula temática. Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación. Montaje de elementos de gráfica especiales; 2015-11-28: Montaje de vitrinas (3 caras y tapa).; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas. Instalación de barandal perimetral en foso y puente.
| Studio Spazio | 2015-11-07: Cableado eléctrico e Iluminación en nichos y áreas de servicio. Cableado eléctrico e Iluminación especial para maqueta.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Cableado eléctrico e Iluminación especial para maqueta.
| Lizbeth Padilla | 2015-11-14: Montaje de palfón; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC
| Ginsatec | 2015-11-14: Instalación de videowalls y monitores.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Puesta en marcha de show control.
| Solución en llave | 2015-11-21: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: Puesta en marcha de medios audiovisuales.
SALA MÚSICA | GL | 2015-11-07: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas; 2015-11-14: Instlación de forros de Cell-Cast, presentación de vidrios en nichos para puntos de fijación. Montaje de caja de música con recubrimientos interiores y exteriores. Montaje de banca interactiva. Instalación de estructura y forros de cédula temática. Montaje de elementos de gráfica especiales. Montaje de bases de colección.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
| Studio Spazio | 2015-11-14: Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, foro y áreas de servicio.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Afinación y direcionamiento de iluminación
| Lizbeth Padilla | 2015-11-21: Instalación de plafones en foro y caja de música.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC
| Ginsatec | 2015-11-14: Instalación depantallas de retroproyección, soportería de proyectores, monitores, mésa multimedia y atriles.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Puesta en marcha de show control.
| Solución en llave | 2015-11-21: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC; 2015-12-12: MC; 2015-12-19: MC; 2015-12-26: MC; 2016-01-02: Puesta en marcha de medios audiovisuales.
SALA PINTURA Y ESCULTURA | bar: 2015-11-07; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
| LICEAGArquitectura | 2015-11-28: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas
Studio Spazio | bar: 2015-11-07; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
Ginsatec | bar: 2015-11-07; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
Solución en llave | bar: 2015-11-07; 2015-12-05 to 2015-12-12; 2016-01-02 to 2016-01-09
SALA BARROCO HOY | GL | 2015-11-14: LS; 2015-11-28: Zoclos, escalerillas, bastidores, nichos y bajadas eléctricas; 2015-12-05: Instlación de forros de Cell-Cast. Montaje de elementos de gráfica especiales. Montaje de bases de colección y bases especiales..; 2015-12-08: MC; 2016-01-09: MC; 2016-01-14: Montaje de delimitadores, bancas portaextintores y cédulas.
| Studio Spazio | 2015-11-28: Cableado eléctrico e Iluminación en nichos, foro y áreas de servicio.; 2015-12-08: MC; 2016-01-14: Afinación y direcionamiento de iluminación
| Ginsatec | 2015-12-05: Instalación de pantallas para proyección frontal, soportería de proyectores y monitores.; 2015-12-08: MC; 2016-01-14: Puesta en marcha de show control.
| Solución en llave | 2015-12-05: Instalación, calibración y preoperación de medios audiovisuales.; 2015-12-08: MC; 2016-01-14: Puesta en marcha de medios audiovisuales.

## CALENDARIO
MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO
CALENDARIO: SUMINISTROS, MONTAJE DE MUSEOGRAFÍA Y COLECCIONES
SALA | EMPRESA | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15
SALA TEMPORALES 1, 2 y 3 | LICEAG ARQUITECTURA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: 3 to NOVIEMBRE 13; DICIEMBRE 9 to ENERO 8
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: 3; 8 to NOVIEMBRE 13; DICIEMBRE 9 to ENERO 8
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: 3; 8 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to ENERO 13
| LIZBETH PADILLA | PLAFONES BARRISOL | bar: 3; 8 to NOVIEMBRE 13; DICIEMBRE 9 to ENERO 8
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: 3; 17 to NOVIEMBRE 15; DICIEMBRE 9 to ENERO 8
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: MC; DICIEMBRE 15: MC; DICIEMBRE 16: MC; DICIEMBRE 17: MC; DICIEMBRE 18: MC; DICIEMBRE 19: MC; DICIEMBRE 20: MC; DICIEMBRE 21: MC; DICIEMBRE 22: MC; DICIEMBRE 23: MC; DICIEMBRE 24: MC; DICIEMBRE 25: MC; DICIEMBRE 26: MC; DICIEMBRE 27: MC; DICIEMBRE 28: MC; DICIEMBRE 29: MC; DICIEMBRE 30: MC; DICIEMBRE 31: MC; ENERO 1: MC; ENERO 2: MC; ENERO 3: MC; ENERO 4: MC; ENERO 5: MC; ENERO 6: MC; ENERO 7: MC; ENERO 8: MC; ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | bar: 3; DICIEMBRE 9 to ENERO 8
THEATRUM MUNDI | ROA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: 17 to NOVIEMBRE 13
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: 17; 22 to NOVIEMBRE 13
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: 17; 22 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to ENERO 13
| LIZBETH PADILLA | PLAFONES BARRISOL | bar: 17; 31 to NOVIEMBRE 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: 17; NOVIEMBRE 14 to NOVIEMBRE 28
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 18: INSTALACIÓN DE CÚPULA
VESTÍBULO DE EXPOSICIONES | LICEAG ARQUITECTURA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: 17 to 30; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 13
| ROA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: 17 to 30; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 13
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: 17; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 13
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: 17; 22 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to ENERO 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: 17; NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 27; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 13
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: INSTALACIÓN DE DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | bar: 17; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 13
SALA TEATRO | ROA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: 22 to NOVIEMBRE 19; DICIEMBRE 26 to ENERO 8
| LIZBETH PADILLA | PLAFONES BARRISOL | bar: 22 to NOVIEMBRE 19; DICIEMBRE 26 to ENERO 8
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: 22; DICIEMBRE 26 to ENERO 8
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: 22; 27 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to ENERO 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: 22; NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 27; DICIEMBRE 26 to ENERO 8
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 26: MC; DICIEMBRE 27: MC; DICIEMBRE 28: MC; DICIEMBRE 29: MC; DICIEMBRE 30: MC; DICIEMBRE 31: MC; ENERO 1: MC; ENERO 2: MC; ENERO 3: MC; ENERO 4: MC; ENERO 5: MC; ENERO 6: MC; ENERO 7: MC; ENERO 8: MC; ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 29: INSTALACIÓN PERSONAJES MAPPING; DICIEMBRE 26: MC; DICIEMBRE 27: MC; DICIEMBRE 28: MC; DICIEMBRE 29: MC; DICIEMBRE 30: MC; DICIEMBRE 31: MC; ENERO 1: MC; ENERO 2: MC; ENERO 3: MC; ENERO 4: MC; ENERO 5: MC; ENERO 6: MC; ENERO 7: MC; ENERO 8: MC
SALA ARQUITECTURA | ROA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: 31 to ENERO 8
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: 31; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 14; ENERO 2 to ENERO 8
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: 31; NOVIEMBRE 5 to ENERO 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: 31; DICIEMBRE 1 to ENERO 8
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 2: MC; DICIEMBRE 3: MC; DICIEMBRE 4: MC; DICIEMBRE 5: MC; DICIEMBRE 6: MC; DICIEMBRE 7: MC; DICIEMBRE 8: MC; DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: MC; ENERO 2: MC; ENERO 3: MC; ENERO 4: MC; ENERO 5: MC; ENERO 6: MC; ENERO 7: MC; ENERO 8: MC; ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | NOVIEMBRE 7: INSTALACIÓN FACHADA MAPPING; DICIEMBRE 2: MC; DICIEMBRE 3: MC; DICIEMBRE 4: MC; DICIEMBRE 5: MC; DICIEMBRE 6: MC; DICIEMBRE 7: MC; DICIEMBRE 8: MC; DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: MC; ENERO 2: MC; ENERO 3: MC; ENERO 4: MC; ENERO 5: MC; ENERO 6: MC; ENERO 7: MC; ENERO 8: MC
SALA PUEBLA DE LOS ÁNGELES | LICEAGA ARQUITECTURA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: MC; DICIEMBRE 15: MC; DICIEMBRE 16: MC; DICIEMBRE 17: MC; DICIEMBRE 18: MC; DICIEMBRE 19: MC; DICIEMBRE 20: MC; DICIEMBRE 21: MC; DICIEMBRE 22: MC; DICIEMBRE 23: MC; DICIEMBRE 24: MC; DICIEMBRE 25: MC; DICIEMBRE 26: INSTALACIÓN DEBARANDAL MAQUETA
| LIZBETH PADILLA | PLAFONES BARRISOL | bar: 31 to NOVIEMBRE 27; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 25
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: 31; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 25
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: 31; NOVIEMBRE 5 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to ENERO 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: 31; NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 27; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 25
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: MC; DICIEMBRE 15: MC; DICIEMBRE 16: MC; DICIEMBRE 17: MC; DICIEMBRE 18: MC; DICIEMBRE 19: MC; DICIEMBRE 20: MC; DICIEMBRE 21: MC; DICIEMBRE 22: MC; DICIEMBRE 23: MC; DICIEMBRE 24: MC; DICIEMBRE 25: MC; ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
MAQUETA PUEBLA | bar: 31; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 25
SALA MÚSICA | ROA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: 31 to NOVIEMBRE 27; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 30
| LIZBETH PADILLA | PLAFONES BARRISOL | bar: 31 to DICIEMBRE 3; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 30
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: 31; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 30
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: 31; NOVIEMBRE 5 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to ENERO 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: 31; NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 27; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 30
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: MC; DICIEMBRE 15: MC; DICIEMBRE 16: MC; DICIEMBRE 17: MC; DICIEMBRE 18: MC; DICIEMBRE 19: MC; DICIEMBRE 20: MC; DICIEMBRE 21: MC; DICIEMBRE 22: MC; DICIEMBRE 23: MC; DICIEMBRE 24: MC; DICIEMBRE 25: MC; DICIEMBRE 26: MC; DICIEMBRE 27: MC; DICIEMBRE 28: MC; DICIEMBRE 29: MC; DICIEMBRE 30: MC; ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | bar: 31; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 30
SALA LITERATURA Y CIENCIA | LICEAGA ARQUITECTURA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: NOVIEMBRE 7 to DICIEMBRE 4; DICIEMBRE 19 to DICIEMBRE 31
| LIZBETH PADILLA | PLAFONES BARRISOL | bar: NOVIEMBRE 7 to DICIEMBRE 4; DICIEMBRE 19 to DICIEMBRE 31
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: NOVIEMBRE 7; DICIEMBRE 19 to DICIEMBRE 31
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 12 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to ENERO 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 21 to DICIEMBRE 4; DICIEMBRE 19 to DICIEMBRE 31
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 19: MC; DICIEMBRE 20: MC; DICIEMBRE 21: MC; DICIEMBRE 22: MC; DICIEMBRE 23: MC; DICIEMBRE 24: MC; DICIEMBRE 25: MC; DICIEMBRE 26: MC; DICIEMBRE 27: MC; DICIEMBRE 28: MC; DICIEMBRE 29: MC; DICIEMBRE 30: MC; DICIEMBRE 31: MC; ENERO 1: INSTALACIÓN DE DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | bar: NOVIEMBRE 7; DICIEMBRE 19 to DICIEMBRE 31
SALA PINTURA Y ESCULTURA | LICEAGA ARQUITECTURA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: NOVIEMBRE 12 to DICIEMBRE 14; ENERO 2 to ENERO 8
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: NOVIEMBRE 12; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 14; ENERO 2 to ENERO 8
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: NOVIEMBRE 12; NOVIEMBRE 16 to ENERO 13
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: NOVIEMBRE 12; DICIEMBRE 1 to ENERO 8
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | DICIEMBRE 2: MC; DICIEMBRE 3: MC; DICIEMBRE 4: MC; DICIEMBRE 5: MC; DICIEMBRE 6: MC; DICIEMBRE 7: MC; DICIEMBRE 8: MC; DICIEMBRE 9: MC; DICIEMBRE 10: MC; DICIEMBRE 11: MC; DICIEMBRE 12: MC; DICIEMBRE 13: MC; DICIEMBRE 14: MC; ENERO 2: MC; ENERO 3: MC; ENERO 4: MC; ENERO 5: MC; ENERO 6: MC; ENERO 7: MC; ENERO 8: MC; ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | bar: NOVIEMBRE 12; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 14; ENERO 2 to ENERO 8
SALA BARROCO HOY | ROA | MUROS MUSEOGRÁFICOS, PLATAFORMAS, NICHOS | bar: NOVIEMBRE 14 to DICIEMBRE 7; ENERO 1 to ENERO 8
| ILUMINACIÓN | NICHOS ZOCLOS, PLAFONES | bar: NOVIEMBRE 14; ENERO 1 to ENERO 8
| GINSATEC | INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL, SHOW CONTROL | bar: NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 19 to DICIEMBRE 7; ENERO 1 to ENERO 8
| HOWE | VITRINAS, BANCAS INTERACTIVAS, BANCAS FOROS, PORTAEXTINTORES | bar: NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 28 to DICIEMBRE 7; ENERO 1 to ENERO 8
| MNDF | BASES COLECCIÓN, BANCAS, DELIMITADORES, CÉDULAS ELECTRÓNICAS | ENERO 1: MC; ENERO 2: MC; ENERO 3: MC; ENERO 4: MC; ENERO 5: MC; ENERO 6: MC; ENERO 7: MC; ENERO 8: MC; ENERO 9: INSTALACIÓN DELIMITADORES, BANCAS
| SOLUCIÓN EN LLAVE | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | bar: NOVIEMBRE 14; ENERO 1 to ENERO 8